PROJETO
Educação em Eficiência Energética: Construindo um Futuro Sustentável – Parte II

Responsável: Eng. Sandro Alberto Bock;
Telefone: 55 3331 7700;
E-Mail:bock@demei.com.br.

Objetivos: Apresentar conceitos e conhecimentos (Jogos eletrônicos, palestras, maquetes e simuladores), que possam facilmente ser convertidos em ações de eficientização energética, reforçando a conscientização sustentável de sujeitos cada vez mais capazes de serem multiplicadores conscientes em nossa comunidade. Sujeitos capazes de explorar de forma clara conceitos de meio ambiente, da importância do uso racional de energia, do não desperdício no sentido de estimular a reflexão e novamente fomentar ações de combate ao desperdício. Se cada um dos participantes deste projeto atuar como multiplicador podemos repetir o feito do projeto anterior e reduzir significativamente o desperdício de Energia em Ijuí.
Descrição: O projeto desta vez amplia o público alvo para a totalidade do ensino fundamental e médio das escolas do perímetro urbano de Ijuí. O uso racional de energia elétrica é a premissa principal de uma ação de eficientização energética. O desenvolvimento de uma consciência ecologicamente responsável nos jovens, pode transformá-los em multiplicadores importantes nos seus lares e locais de trabalho. No entanto para que isso seja possível, esse conhecimento precisa ser transmitido de forma dinâmica em palestras interativas, Teatros, Contação de Histórias, Jogos eletrônicos, maquetes e paginas WEB. Isso deverá despertar um grande interesse destes jovens e principalmente gerar comentários reflexivos que servirão de base para esta nova cultura de uso racional de energia.
Numero de professores: 300.
Numero de escolas: 49
Numero de alunos beneficiados: 16.437 (aproximadamente).

Avaliação: A Metodologia de verificação dos resultados se dará por amostragem direta nos lares dos alunos participantes do programa, verificando o efetivo histórico antes e depois.
Abrangência: O município de abrangência e Ijui – RS. As escolas beneficiadas:
1. Públicas: 
a) Federal: 0;
b) [bookmark: _GoBack]Estadual: 29;
c) Municipal: 15;
2. Privadas: 4;
Metas e Benefícios: As metas a serem alcançadas do projeto as serem alcançadas e chegar a 48 escolas , 300 professores e aproximadamente 10.000 alunos (nestes casos já contempladas possíveis problemas ou faltas que devem ocorrer).
Ainda, entre os benefícios do projeto, pretende-se através da “maquete virtual” chegar a todos os consumidores da cidade de Ijuí, através de feiras e mostras com convites anexados as contas de energia totalizando cerca de 33.000 consumidores.
Promoção:
Cinco ações distintas:
1) Palestras nas escolas com a distribuição de material explicativo por aluno.
2) Exposição de Maquete de uma casa em escala de 1:10 interativa para exposição nas escolas. Além de uma página WEB com um simulador de consumo.
3) Distribuição Gratuita de Games Android, com campeonatos.
4) Teatro para as séries Iniciais.
5) Contação de Histórias com foco em Eficiência Energética para Pré-escola.
Prazos e custos: Cronograma Físico e Financeiro, e a tabela Custo por categoria Contábil e Origem dos recursos conforme mostrado a seguir:
Cronograma Físico
Ano I
	Etapas
	Meses

	
	1
	2
	3
	4
	5i
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.Desenvolvimento e organização das palestras
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	2.Desenvolvimento do Game 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	X3.Palestras
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4.Desenvolvimento do Teatro e Livro
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5. Construção das Novas maquetes
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	6. Distribuição dos Games
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	7. Apresentação do teatro
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X



ANO II
	Etapas
	Meses

	
	1
	2
	3
	4
	5i
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Material 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	2.Distribuiçãoe  Campeonato de Games Game 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	3.Apresentações de Teatro
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	4.Distribuição dos Livros Infantis
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	5. Contação de Histórias
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	6.Acompanhamento e Avaliação dos Resultados
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X



Cronograma Financeiro (x R$1.000,00)
ANO I
	Etapas
	Meses
	Total

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Materiais / Equipamentos
	30,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,2

	Mão de Obra Própria
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Mão de Obra de Terceiros
	12,84
	12,84
	12,84
	12,84
	12,84
	12,84
	11,84
	11,84
	11,84
	11,84
	11,84
	11,84
	148,08

	Transporte
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	6,00

	Custos Indiretos
	0,00
	6,00
	6,00
	5,00
	5,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,00

	Administração 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,77
	19,55

	Marketing
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00

	Total
	43,04
	18,84
	19,84
	17,84
	17,84
	26,62
	26,84
	12,84
	12,84
	12,84
	12,84
	22,61
	244,79



ANO II 
	Etapas
	Meses
	Total

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Materiais / Equipamentos
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Mão de Obra Própria
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Mão de Obra de Terceiros
	11,87
	11,87
	11,87
	11,87
	11,87
	11,87
	11,87
	11,87
	11,87
	11,87
	11,87
	11,87
	148,40

	Transporte
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Custos Indiretos
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Administração 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Marketing
	4,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,55

	Total
	16,42
	11,87
	11,87
	11,87
	11,87
	11,87
	11,87
	11,87
	11,87
	11,87
	11,87
	11,87
	146,59



Resumo Cronograma Financeiro MENSAL para emissão das notas.
	ANO
	MÊS
	VALOR
	
	ANO
	MÊS
	VALOR

	1
	1
	R$43.036,66
	
	2
	1
	R$16.386,66

	1
	2
	R$18.836,66
	
	2
	2
	R$11.836,67

	1
	3
	R$19.836,66
	
	2
	3
	R$11.836,67

	1
	4
	R$17.836,66
	
	2
	4
	R$11.836,67

	1
	5
	R$17.836,66
	
	2
	5
	R$11.836,67

	1
	6
	R$26.616,66
	
	2
	6
	R$11.836,67

	1
	7
	R$26.836,67
	
	2
	7
	R$11.836,67

	1
	8
	R$12.836,67
	
	2
	8
	R$11.836,67

	1
	9
	R$12.836,67
	
	2
	9
	R$11.836,67

	1
	10
	R$12.836,67
	
	2
	10
	R$11.836,67

	1
	11
	R$12.836,67
	
	2
	11
	R$11.836,67

	1
	12
	R$22.606,67
	
	2
	12
	R$11.836,66

	TOTAL
	R$244.789,98
	
	TOTAL
	R$146.590,02

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL DO PROJETO
	
	
	R$391.380,00


OBS: As notas devem ser emitidas até o dia 08 de cada mês com prazo de pagamento para 10 dias.


As prestações de conta irão ocorrer da seguinte forma:
- Uma prestação de contas parcial no final de 12 meses e uma prestação de contas completa ao final do projeto.
- Os relatórios técnicos serão disponibilizados conforme solicitado pelo responsável técnico do DEMEI com 20 dias de antecedência.

Custos por Categoria Contábil e origens dos Recursos.
[image: ]
Memória de Cálculo:
	Pessoal (Código 115)
	R$/h
	Horas
	Total

	Pessoal para Preparação das Palestras
	120
	100
	R$12.000,00

	Pessoal Ministrante das Palestras e Treinamentos
	120
	1200
	R$144.000,00

	Pessoal para análise dos resultados
	120
	240
	R$28.800,00

	Desenvolvimento de software para dispositivos móveis
	100
	478
	R$47.800,00

	Bolsistas Teatro
	6
	4790
	R$28.740,00

	Bolsistas Técnicos
	6
	4790
	R$28.740,00

	TOTAL
	 
	 
	R$290.080,00






Os Valores de RH serão distribuídos da seguinte forma:
Valores de Pessoal
	Pessoal
	Valor Mensal
	Meses
	Total

	Mauricio de Campos
	R$3.750,00
	24
	R$90.000,00

	Airam T. R. Z. Sausen
	R$2.886,67
	24
	R$69.280,08

	Paulo S. Sausen
	R$1.800,00
	24
	R$43.200,00

	Igor N. Soares
	R$1.000,00
	6
	R$6.000,00

	1 Técnico desenvolvimento Jogo
	R$1.000,00
	24
	R$24.000,00

	5 Bolsistas IC
	R$2.400,00
	24
	R$57.600,00

	Total Geral RH
	
	
	R$290.080,08



	Equipamentos (Código 117)
	Unidades
	Valor
	Total

	Notebook
	2
	R$ 6.000,00
	R$ 12.000,00

	Projetor 
	2
	R$ 2.000,00
	R$ 4.000,00

	Access Point
	1
	R$ 600,00
	R$ 600,00

	Microfone
	1
	R$ 200,00
	R$ 200,00

	Dispositivo Móvel IOS
	1
	R$ 4.000,00
	R$ 4.000,00

	Dispositivo Móvel Android
	1
	R$ 3.000,00
	R$ 3.000,00

	Máquina Fotográfica/Filmadora
	1
	R$ 3.000,00
	R$ 3.000,00

	Televisor Led
	1
	R$ 2.000,00
	R$ 2.000,00

	Monitor
	1
	R$ 1.400,00
	R$ 1.400,00

	TOTAL
	
	
	R$ 30.200,00



	Marketing (Código 119)
	Valor
	Unidades
	Total

	kits escolares
	R$ 3,00
	5000
	R$ 15.000,00

	Prêmios dos campeonatos 
	R$ 1.500,00
	2
	R$ 3.000,00

	Prêmios Destaques
	R$ 1.550,00
	1
	R$ 1.550,00

	TOTAL
	
	
	R$ 19.550,00



	Material de Consumo
	Tipo
	Unidades
	Total

	Material de Escritório e Suprimentos
	Lote
	1
	R$ 5.000,00

	Material para o teatro
	Lote
	1
	R$ 5.000,00

	Material Maquetes
	Lote
	2
	R$ 4.000,00

	TOTAL
	
	
	R$ 14.000,00



	Serviços de terceiros
	Tipo
	Qdade
	Total

	Confecção de material por terceiros
	Lote
	3
	R$6.000,00

	TOTAL
	
	
	R$ 6.000,00




	Softwares
	Tipo
	Qdade
	Total

	Pacotes de Softwares para 
desenvolvimento de jogos e taxas de
Licenciamento.
	App
	Vários
	R$6.000,00

	TOTAL
	
	
	R$ 6.000,00



	Transporte (Código 139)
	R$/km
	km
	Total

	Deslocamento Carro 
	1
	1000
	R$ 1.000,00

	Deslocamento Ônibus
	5
	1000
	R$ 5.000,00

	TOTAL
	
	
	R$ 6.000,00



	Taxa Administrativa UNIJUI 
	Qdade
	Percetual
	Total

	5% Valor total do projeto
	1
	5%
	R$ 19.550,00

	TOTAL
	
	
	R$ 19.550,00



Valor Total do Projeto R$ 391.380,00
A Nota apresentará a memória de cálculo detalhado de todos os itens de custeio, a partir dos custos unitários.
Memória de cálculo da composição dos custos totais da tabela a partir dos custos unitários de equipamentos, materiais envolvidos e de mão-de-obra.
Acompanhamento: 
Escolas Envolvidas:
Número total de alunos por escolas Municipais de Ijuí (Fonte: Secretarias das Escolas):
1)  EM.FUNDAMENTAL ANITA GARIBALDI
Ensino Fundamenta (Pré-misto ao 9ª ano)
Numero Total de Alunos 430
2) E.M.FUNDAMENTAL DAVI CANABARRO –
Ensino Fundamental (Maternal ao 5ª ano)
Número Total de Alunos 206
3) E.M.FUNDAMENTAL DEOLINDA BARUFALD
Ensino Fundamental (Pré-escola ao 9º ano)
Número Total de Alunos 460
4) E.M.FUNDAMENTAL DONA LEOPOLDINA
Ensino Fundamental (Berçário a 5ª ano)
Número de Total Alunos 320
5) E.M.FUNDAMENTAL DR. RUY RAMOS
Ensino Fundamental (Pré-escola ao 9º ano + EJA)
Número Total de Alunos 600
6) E.M.FUNDAMENTAL ESTADO DO AMAZONAS
Ensino Fundamental (Pré-escola ao 9º ano)
Número Total de Alunos 367
7) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EUGÊNIO ERNESTO STORCH
Ensino Fundamental (Maternal ao 5ª ano)
Número Total de Alunos 252
8) INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO ASSIS BRASIL – FUNDAMENTAL E MÉDIO
Ensino Fundamental e Médio (Maternal ao EJA)
Número Total de Alunos 1109 (Ens. Médio 139)
9) E.M.FUNDAMENTAL JOÃO GOULART 
Ensino Fundamental (Pré-escola ao 9º ano)
Número Total de Alunos 211
10) E.M.FUNDAMENTAL JOAQUIM PORTO VILLANOVA
Ensino Fundamental (Pré-escola ao 9º ano)
Número Total de Alunos 200
11) E.M.FUNDAMENTAL 15 DE NOVEMBRO
Ensino Fundamental (Pré-escola ao 9º ano)
Número Total de Alunos 200
12) E.M.FUNDAMENTAL SOARES DE BARROS – 1ª a 8ª
Ensino Fundamental (Pré-escola ao 9º ano)
Número Total de Alunos 620
13) E.M.FUNDAMENTAL TOMÉ DE SOUZA – 1ª a 8ª
Número Total de Alunos 420
14) E.M.FUNDAMENTAL ANITA GARIBALDI – CENTRO MUNICIPAL DE ARTE E EDUCAÇÃO PROF. PARDAL
Ensino Fundamental  (Pré-escola ao 9º ano)
Número Total de Alunos 110
15) E.M.FUNDAMENTAL JOAQUIM NABUCO – 1ª a 8ª
Ensino Fundamental (Pré-escola ao 9º ano)
Número Total de Alunos 120

Número total de alunos por escolas Privadas de Ijuí (Fonte: Secretarias das Escolas):

16) Colégio Sagrado Coração de Jesus
Ensino Fundamental  e Médio 
Número Total de Alunos 732
17) Colégio Evangélico Augusto Pestana
Ensino Fundamental  e Médio 
Número Total de Alunos 824
18) Colégio Adventista de Ijuí
Ensino Fundamental  e Médio 
Número Total de Alunos 335
19) Escola São Francisco de Assis
Ensino Fundamental e Médio 
Número Total de Alunos 310 (Ensino Médio 65)

Número total de alunos por escolas Estaduais de Ijuí (Fonte: CRE IJUI):

20) ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE COUTO
Ensino Fundamental
Número Total de Alunos 142  
21) ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO ANTONIO PADILHA
Ensino Médio
Número Total de Alunos 227 
22) ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOA VISTA
Educação Infantil e Ensino Fundamental
Número Total de Alunos 275 
23) ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ZIMPEL
Educação Infantil e Ensino Fundamental
Número Total de Alunos 162 
24) ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CENTENÁRIO
Ensino Fundamental
Número Total de Alunos 175 
25) ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CHICO MENDES
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos
Número Total de Alunos 163 
26) ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COLMÉIA DO TRABALHO
Ensino Fundamental 
Número Total de Alunos 23 
27) ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO EMIL GLITZ
Ensino Fundamental e Médio
Número Total de Alunos 587 (Ensino Médio 150)
28) ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GIOVANA MARGARITA
Ensino Fundamental 
Número Total de Alunos 46 
29) INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO GUILHERME CLEMENTE KOEHLER
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e Educação Profissional
Número Total de Alunos 532 (Ensino Médio 201)
30) ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IJUÍ
Ensino Fundamental 
Número Total de Alunos 316
31) NÚCLEO E EJA E CP IJUÍ
Educação de Jovens e Adultos
Número Total de Alunos 888
32) ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ FOGLIATTO
Ensino Fundamental 
Número Total de Alunos 255
33) ESCOLA ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL MADRE ESTANISLÁ
Educação Infantil e Ensino Fundamental
Número Total de Alunos 70
34) COLÉGIO ESTADUAL MODELO
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos
Número Total de Alunos 542 (Ensino Médio 83)
35) ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA PENHA
Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Número Total de Alunos 202
36) ESCOLA ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Ensino Fundamental
Número Total de Alunos 14
37) ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSVALDO ARANHA
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos 
Número Total de Alunos 214
38) ESCOLA ESTADUAL ENSINO MÉDIO OTÁVIO CARUSO BROCHADO DA ROCHA
Ensino Fundamental, Médio e Educação Profissional 
Número Total de Alunos 315 (Ensino Médio 49)
39) ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO MACIEL
Educação Infantil e Ensino Fundamental  
Número Total de Alunos 52
40) ESCOLA ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA
Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Número Total de Alunos 665
41) ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO RUY BARBOSA
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos  
Número Total de Alunos 517 (Ensino Médio 446)
42) ESCOLA ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL SANTANA
Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Número Total de Alunos 90
43) ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO SÃO GERALDO
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio   
Número Total de Alunos 509 (Ensino Médio 203)
44) ESCOLA ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL SOUZA LOBO
Ensino Fundamental
Número Total de Alunos 46
45) COLÉGIO TIRADENTES IJUÍ
Ensino Médio   
Número Total de Alunos 187 
46) ESCOLA ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL 24 DE FEVEREIRO
Educação Infantil e Ensino Fundamental
Número Total de Alunos 115
47) ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 25 DE JULHO CENTRO DE REF.E.M. E 
Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional   
Número Total de Alunos 1293 (Ensino Médio 712) 
48) ESCOLA ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL 06 DE AGOSTO
Ensino Fundamental
Número Total de Alunos 37

Total 16.437 (Aproximadamente)

Definidas marcos de acompanhamento ao longo do projeto.
Itens de Controle: Itens a ser verificados na fase de fiscalização;
a) Quantitativo físico do material didático utilizado;
b) Cadastro das escolas envolvidas;
c) Lista de presença Alunos que participaram das Palestras;
d)	Lista de presença dos Alunos participantes dos Teatros;
e)	Ficha de cadastro dos Jogadores dos Games;
f)	Lista de presença dos Alunos na Contação de Histórias;
g) 	Lista de presença em eventos com as Maquetes;
h) Controle das contas dos alunos que Participarem do Desafio de Redução de Consumo;
i) Dados quantitativos do Consumo de Energia e suas projeções no Município de Ijuí, antes e após o projeto.
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